**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»**

**Администрация Михайловского сельского поселения**

 *­*

**Постановление**

**28 апреля 2018 года № 67 х.Михайлов**

Об утверждении отчетов об

исполнении планов реализации

муниципальных программ Михайловского

сельского поселения по состоянию на 01.04.2018 года

В соответствии с Постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 12.08.2013 № 110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения», от 16.08.2013 № 111 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных

программ Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.04.2018г.:

 1.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 1.2 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры » согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 1.3 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.4 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

 1.5. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

 1.6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

 1.7 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

 2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского

сельского поселения Л.С.Присяжнюк

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 1 квартал 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Дорохина О.И. | Проведено 135 культурных мероприятий, привлечено 3780,0 человек | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 2857,0 | 681,0 | 9/337,1 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Дорохина О.И.. | проведение мероприятий, с привлечением большего числа населения |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 1 квартал 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий | Сайлер С.А. | Проведено 6 спортивных мероприятий Приняло участие 110 человек | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 45,5 | 9,1 | 1/30,5 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 1квартал 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма -нет |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Долгосрочное финансовое планирование  | Сектор экономики и финансов Н.Н.Бондаренко |  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов Н.Н.Бондаренко |  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» отчетный период 1 квартал 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | освещение улиц | Кугатова Д.А. | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 1210,0 | 170,1 | 5/683,3 |
| 1.1.2  | озеленение территории | Кугатова Д.А. | поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 100,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3  | прочее благоустройство и содержание территории | Кугатова Д.А. | численность работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения человек | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 960,7 | 69,0 | 1/69,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 1 квартал 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Кугатова Д.А. | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 12,0 | 0,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пожарного крана для забора воды от башни Рожновского, приобретение емкостей для воды, расходных материалов к помпе |  |  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 10,0 | 0,0 | - |
|  | Страхование добровольных пожарных |  |  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 2,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 32,9 | 5,1 | 1/17,9 |
| 2.1  | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Кугатова Д.А. | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 15,0 | 0,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение средств оповещения | Кугатова Д.А. |  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 15,0 | 0,0 | - |
| 2.2  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | Кугатова Д.А. |  | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 17,9 | 5,1 | 1/17,9 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде | Кугатова Д.А. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 1 квартал 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Шикалова.Н.С | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 1,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | - |
|   | Изготовление информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | Шикалова.Н.С | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 1,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» |
| 2  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Н.В.Плешакова | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Михайловского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 2  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Л.С.Присяжнюк | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.