Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»

Администрация Михайловского сельского поселения

________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 12 июля 2012 года              №69           х. Михайлов

Об утверждении отчетов о ходе работ

по долгосрочным целевым программам

в Михайловском сельском поселении

по результатам за 1 полугодие 2012 года

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2011г. № 251 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010  - 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2009 г. № 76, по результатам за 1 полугодие 2012 года  согласно приложению 1к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2009 г. № 77, по результатам за 1 полугодие 2012 года  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском

сельском поселении на 2011 – 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 г. № 131  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», по результатам за 1 полугодие 2012 года    согласно приложению 3к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2014 годы»», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 года  № 132 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2014 годы», по результатам за 1 полугодие 2012 года  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 года № 130 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», по результатам за 1 полугодие 2012 года  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Михайловского

сельского поселения                                                                   А.И.Данилов

Приложение № 1

к постановлению №69

от 12.07.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Михайловского  сельского поселения на 2010-2014 годы»

___________________________________________________

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01»  июля  2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 41,2 | 41,2 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 100,0%. |
| 2. | Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 650,4 | 289,1 | Показатели: выполнены не в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 44,5 %. |
| 3. | Содержание автомобильных дорог поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 100,0 %. |
| 3. | Содержание автомобильных дорог поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | Областной бюджет | 341,2 |  | Показатели: не выполнены, работы запланированы на 2-3 квартал |
|  | ИТОГО: |  |  | 1053,8 | 351,3 |  |

Приложение № 2

к постановлению № 69

от 12.07.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2014 годы»

________________________________________________

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » июля  2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение библиотечного обслуживания населения | МБУ МСП «Михайловская ЦБП» | Местный бюджет | 758,2 | 316,8 | Показатели выполнены в полном объеме. Финансирование из местного бюджета выполнено на 41,8 %. |
| 2. | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры | МБУ МСП «Михайловский СДК» | Местный бюджет | 1792,0 | 898,2 | Показатели выполнены в полном объеме. Финансирование из местного бюджета выполнено на50,1 %. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2550,0 | 1215,0 |  |

Приложение № 3

к постановлению №69

от 12.07.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении

на 2011-2014 годы»

по состоянию на « 01 » июля  2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения в Михайловском сельском поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 330,5 | 201,9 | Показатели: выполнены не в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 61,1%. |
| 2 | Приобретение насосов, электро- счетчиков для скважин | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 94,0 |  | Показатели: не выполнены Финансирование из местного бюджета запланировано на 3-4 кв. |
| 3 | Приобретение расходных материалов | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 6,3 |  | Показатели: не выполнены Финансирование из местного бюджета запланировано на 3-4 кв. |
|  | ИТОГО: |  |  | 430,8 | 201,9 |  |

Приложение № 4

к постановлению № 69

от 12.07.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2014 годы»

по состоянию на « 01 » июля  2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы в области озеленения |  | Местный бюджет | 33,5 | 16,4 | Показатели не выполнены Финансирование из местного бюджета выполнено на 49,0 %. |
|  | Расходы в области содержания мест захоронения |  | Местный бюджет | 91,4 | 91,4 | Показатели выполнены Финансирование из местного бюджета выполнено на 100%. |
| 2. | Расходы в области прочих мероприятий по благоустройству поселений |  | Местный бюджет | 563,0 | 209,5 | Показатели выполнены не в полном объеме. Финансирование из местного бюджета выполнено на 37,2 %. |
|  | ИТОГО: |  |  | 687,9 | 322,5 |  |

Приложение №5

к постановлению № 69

от 12.07.2012г

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на « 01 » июля  2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение спортивных мероприятий | Администрация Михайловского сельского поселения | Местный бюджет | 47,2 | 17,1 | Показатели: выполнены не в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 36,2%. |
|  | ИТОГО: |  |  | 47,2 | 17,1 |  |