Приложение № 7

к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 31.03.2022 № 33.1

Отчет

о реализации муниципальной программы  
Михайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения»

за 2021 год

***Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021год***

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1- произведены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения;

результат 2 – изготовлена сметная документация на капитальный ремонт муниципального жилья;

результат 3 – выполнен капитальный ремонт муниципального жилья.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках подпрограммы 2 «Организация и содержание жилищного хозяйства Михайловского сельского поселения», предусмотрена реализация 1-го основного мероприятия.

*Основное мероприятие 2.1*. «Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

*Основное мероприятие 2.2*. «Расходы на составление сметной документации на текущий ремонт многоквартирных домов находящихся в собственности Михайловского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

*Основное мероприятие 2.3*. «Расходы на содержание муниципального жилищного фонда Михайловского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 205,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 205,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в местный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2020 № 188 «О бюджете Михайловского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

составил 205,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 205,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 205,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в местный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 198,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 198,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в местный бюджет –0,0 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям не предусмотрены плановые значения.

Показатель 1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1. «Количество участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий» - плановое значение 0 семей, фактическое значение 0 семей;

Показатель 2.1 . «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» - плановое значение 0,0 кв. м, фактическое значение 0,0 кв.м..

Показатель 3.1. «Уровень газификации домовладений» - плановое значение 70%, фактическое значение 70%.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,00 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

198,7 тыс. рублей /205,4 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Михайловского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/1,00 = 1,00 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Михайловского сельского поселения, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Условия софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году соблюдены.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения при реализации основных мероприятий, муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Организация и содержание жилищного хозяйства Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | Оплата взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Взносы оплачены, средства на капитальный ремонт не выделялись |  |
| 3 | Основное  мероприятие 2.2. Расходы на составление сметной документации на текущий ремонт многоквартирных домов находящихся в собственности Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | Изготовление сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилья | Смета изготовлена |  |
| 4 | Основное  мероприятие 2.3. Расходы на содержание муниципального жилищного фонда Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | Проведение капитального ремонта муниципального жилья | Выполнен капитальный ремонт муниципального жилья |  |
| 5 | 2.1.1.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 3 ««Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Михайловского сельского поселения»» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Расходы на выполнение предпроектных работ на газификацию» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 6 | 3.1.1.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения» | Всего | 205,4 | 205,4 | 198,7 |
| местный бюджет | 205,4 | 205,4 | 198,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  «Организация и содержание жилищного хозяйства Михайловского сельского поселения» | Всего | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  «Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Основное  мероприятие 2.2. Расходы на составление сметной документации на текущий ремонт многоквартирных домов находящихся в собственности Михайловского сельского поселения | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Основное  мероприятие 2.3. Расходы на содержание муниципального жилищного фонда Михайловского сельского поселения | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 180,5 | 180,5 | 173,8 |
| Подпрограмма 3.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Михайловского сельского поселения»» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  *«*Расходы на выполнение предпроектных работ на газификацию» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения»**  **»** | | | | | |
|  | Показатель 1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Количество участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семей | - | - | - |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Организация и содержание жилищного хозяйства Михайловского сельского поселения»»** | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 ««Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Михайловского сельского поселения»»** | | | | | |
|  | Показатель 3.1. Уровень газификации домовладений | единиц | 70 | 70 | 70 |  |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения**»** | Х | Х | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан**»** | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Количество участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2. «Организация и содержание жилищного хозяйства Михайловского сельского поселения» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 |
|  | Основное  мероприятие 2.2. Расходы на составление сметной документации на текущий ремонт многоквартирных домов находящихся в собственности Михайловского сельского поселения | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 |
|  | Основное  мероприятие 2.3. Расходы на содержание муниципального жилищного фонда Михайловского сельского поселения | 180,5 | 173,8 | 6,7 | 6,7 |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Михайловского сельского поселения» | 0 | 0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 « Уровень газификации домовладений» | 0 | 0 | 0 | 0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения**»**» | 0,0 | 95 | 0,0 | 5,0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Михайловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2021<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2022 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |