Приложение № 5

к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 31.03.2022 № 33.1

Отчет

о реализации муниципальной программы  
Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 200 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Михайловского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения   
и территории Михайловского сельского поселения была произведена опашка всех населённых пунктов. Произведено страхование добровольных пожарных.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Михайловского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. Утверждено Положение по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, разработан План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. В связи с отсутствием оборудованных мест для купания население было оповещено о запрете купания, на водоемах устанавливались таблички с надписями о запрете купания, проводилось патрулирование членами ДНД.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. Контрольные события не выделяются.

*Основное мероприятие 1.1*. «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» выполнено в полном объеме. Приобретены ранцы противопожарные, произведено страхование членов ДПД, проведены работы по первичным мерам пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. Контрольные события не выделяются.

*Основное мероприятие 2.1.* «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» выполнено.

Средства на содержание специалиста перечислены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. Контрольные события не выделяются.

*Основное мероприятие 3.1 «*Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде» выполнено.

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 196,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 196,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 188«О бюджете Михайловского сельскогопоселения Тацинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составил 196,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 196,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 196,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 196,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 196,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной  
программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значения больше плановых и по 1 показателю фактическое значение меньше плановых.

Показатель 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 8 единиц, увеличение количества выездов в связи со сложной погодной обстановкой;

Показатель 2. «Количество обучен­ных специалистов единой системы преду­преждения и ликвида­ции ЧС» » - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц;

Показатель 3. « Охват населения оповещаемого системой оповещения» » - плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100%;  
 Показатель 1.1. « Количество выездов на тушение пожаров» - плановое значение- 15 единиц, фактическое значение – 10 единиц, уменьшение количества выездов связано с проведением профилактических мероприятий;

Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение- 0 человек, фактическое значение – 0 человек;

Показатель 2.1 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» **—** плановое значение – 0 единиц, фактическое значение -0 единиц;

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» **-** плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 15 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -0,6=0;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1-1;

степень достижения целевого показателя 1.2-1;

степень достижения целевого показателя 2.1- 1;

степень достижения целевого показателя 3.1-5,0=1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

муниципальной программы составляет 0 ,83 (5/6)*,* что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (3/3*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (3/3*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

196,1 тыс. рублей / 196,1 тыс. рублей = 1

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1= 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации

муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,83 х 0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,91 в связи с чем уровень

реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2021 году муниципальная программа реализовывалась в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2021 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.12.2021 № 77 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Михайловского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2022-2024 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных объектах» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Приобретены ранцы противопожарные, произведено страхование членов ДПД, проведены работы по первичным мерам пожарной безопасности |  |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.« Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | в ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата межбюджетных трансфертов в полном объеме |  |
| 6 | 2.1.1.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | проведено 3 профилактических мероприятий по повышению готовности населения к происшествиям на воде. |  |
| 9 | 3.1.1.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | Всего | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| местный бюджет | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.  «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 176,8 | 176,8 | 176,8 |
| местный бюджет | 176,8 | 176,8 | 176,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 176,8 | 176,8 | 176,8 |
| Подпрограмма 2.  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| местный бюджет | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  *«*Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории**  **от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»** | | | | | |
|  | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 20 | 5 | 8 | Ухудшение пожарной обстановки в связи с неблагоприятными погодными условиями |
|  | Показатель 2. Количество обучен­ных специалистов единой системы преду­преждения и ликвида­ции ЧС | человек | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Показатель 3. Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 15 | 15 | 10 | Уменьшение количества выездов связано с проведением профилактических мероприятий |
|  | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 « Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | |
|  | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 3 | 3 |  |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | Х | Х | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | 176,8 | 176,8 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.« Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | 0 | 0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде» | 0 | 0 | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Михайловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2021<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2022 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |