Приложение № 9

к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 29.03.2023 № 29

Отчет

о реализации муниципальной программы  
Михайловского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022год

Программа утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 26.12.2019 года № 196.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого бизнеса на территории Михайловского сельского поселения. В результате реализации программы в 2022 году сохранилось колличество субъектов малого и среднего и среднего предпринимательства.

В результате реализации муниципальной программы намечены и реализованы мероприятия по информационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.1. «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей»:

Изготовлены информационные буклеты. В рамках реализации программы в 2022 году можно отметить следующее:

По программе «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» не предусмотрено контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2021 г. № 27«О бюджете Михайловского сельского поселенияТацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составил 0,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей в расчете на 1 тыс. человек населения Михайловского сельского поселения – плановое значение – 2,6 единиц, фактическое значение – 3,0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы расчитать не представляется возможным в связи с тем, что в 2022 году не предусмотрена реализация мероприятий, средства не выделялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 26.12.2019 № 196 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения».

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселе» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.12.2022 № 279 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2022 № 62 «О бюджете Михайловского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 г. | 2022 | 2022 | Повышение информированности, правовой грамотности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей | Информирование проводилось в устной форме |  |
| 2 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей в расчете на 1 тыс. человек населения | единица | - | 2,6 | 3,0 | Уменьшение численности населения |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Михайловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |