Приложение № 6

к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 29.03.2024 № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы  
Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму борьбе с коррупцией в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 199 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,

в результате которых:

выполнены мероприятия антитеррористической направленности;

проведена профилактическая работа, направленная на снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы;

проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти;

на официальном сайте поселения и на информационных стендах размещались листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, а также листовки с номерами служб в которые можно позвонить в случае выявления продажи или употребления наркотических средств;

проводились рейды направленные на выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;

проведены мероприятия по борьбе с дикорастущей коноплей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. Контрольные события не выделяются.

*Основное мероприятие 1.1*. «Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др.» выполнено в полном объеме. В целях профилактики экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Михайловском сельском поселении:

*Основное мероприятие 1.2.* «Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д.» выполнено в полном объеме. В целях информирования населения:

проводилось распространение методических рекомендаций, памяток и листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

проводится постоянное информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту проживания и на объектах с массовым пребыванием людей на сайте поселения и информационных стендах;

- организовано проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, многоквартирных домов.

По результатам проверок состояние антитеррористической защищенности, объектов жизнеобеспечения признано «удовлетворительным»;

- доступ посторонних лиц на чердачные помещения и в подвалы ограничены;

- еженедельно проводятся обследование зданий ДК и прилегающих к ним территорий на предмет антитеррористической защищенности.

-проведена проверка библиотечного фонда на реализацию экстремисткой литературы;

|  |
| --- |
| - состоялись мероприятия, посвященные Международному дню прав человека, |
| мероприятия, посвященные Дню Конституции. |

Проведенно 9 рейдов по обеспечению охраны общественного порядка.

Проведено 5 сходов граждан на которых проводилась информационная работа, направленная на усиление антитеррористической защищенности.

В рамках подпрограммы 2 «Противодействие коррупции на территории Михайловского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий . Контрольные события не выделяются.

*Основное мероприятие 2.1.* «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения и их проектов» выполнено.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.06.2017 № 55 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения».

Для проведения антикоррупционной экспертизы  нормативно-правовых акта, Администрацией поселения были размещены проекты  нормативно- правовых актов Администрации и Собрания депутатов Михайловского сельского поселения на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции».

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения проведена согласно действующего Порядка. Коррупционных фактов в данных правовых актов не установлено.

*Основное мероприятие 2.2* «Разработка и корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Михайловского сельского поселения».

В рамках данного мероприятия и в соответствии с Указом Президента РФ от 16 августа 2021г. №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в целях совершенствования правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в Администрации Михайловского сельского поселения утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год, согласно которого проводятся соответствующие практические мероприятия, мероприятия в кадровой работе, в расходовании бюджетных средств, в правовом обеспечении и управлении муниципальным имуществом.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Михайловского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. Контрольные события не выделяются.

*Основное мероприятие 3.1 «*Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» выполнено.

специалистами поселения совместно с командиром казачьей дружины Тацинского района проведены рейды направленные на выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Активизирована работа по выявлению лиц, склонных к употреблению или распространению наркотических и психотропных веществ.

- Для проведения пропагандистской работы с учащимися и родителями в Михайловской средней школы проведены следующие мероприятия:

-проведены беседы с учащимися о последствиях потребления психоактивных веществ, в том числе представляющих угрозу жизни и здоровью, но не входящих в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (табак, насвай, токсичные летучие вещества и т.п.);

- проведена акция - «Деньотказа от курения»;

- викторина «Что ты знаешь о сигарете» - конкурс плакатов «Сигарета это яд, она опасна для ребят!» - акция у входа «Поменяй сигарету на …» -проведены внеплановые инструктажи учащихся о недопустимости употребления ПАВ с регистрацией в журналах инструктажей; - осуществлен мониторинг поставленных и снятых с учета несовершеннолетних;

- подготовлены памятки для родителей и учащихся о последствиях потребления психоактивных веществ, в том числе представляющих угрозу жизни и здоровью, но не входящих в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (табак, насвай, токсичные летучие вещества и т.п.);

в рамках декадника ЗОЖ проведены следующие мероприятия:

- конкурс плакатов («Мы выбираем здоровье») для учащихся 5-11 классов;

- рисунков, аппликаций («Азбука здоровья») для учащихся 1-4 классов;

- диктанты («Здоровье береги смолоду») для учащихся 7-11 классов;

- выставка поделок из фруктов, овощей для учащихся 2-11 классов («Ярмарка Витаминов»).

В ДК и библиотеках проводятся профилактические беседы с молодежью.

|  |
| --- |
| «Мы за здоровье», «Скажи ПАВ -НЕТ!», «Жизнь со знаком +», |
| Международный день отказа от курения. |
| Серия бесед «Кто он, юный наркоман?», «В объятиях табачного дыма» |
| Тренинги здорового образа жизни |

Информации о фактах распространения или употребления наркотических средств на территории поселения в ОВД России по Тацинскому району не направлялись. В рамках проведения Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в администрации поселения установлен «анонимный ящик» для обращения граждан в случаи выявления фактов употребления, распространения наркотических средств.

*Основное мероприятие 3.2* «Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д.» выполнено.

-на официальном сайте поселения на информационных стендах размещены листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, в том, числе листовки «Как разблокировать сайт, продающий наркотики» и листовки с номерами служб в которые можно позвонить в случаи выявления продажи или употребления наркотических средств.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной  
программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения меньше плановых.

Показатель 1 «Уровень освоения бюджетных средств программы» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 0%.   
 Показатель 1.1. «Количество проведенных рейдов по обеспечению общественной безопасности при массовых гуляниях» - плановое значение- 83%, фактическое значение - 83%.

Показатель 2.1 «Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» **—** плановое значение – 4 фактическое значение -0.

Показатель 3.1 «Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей конопли» **-** плановое значение – 83%, фактическое значение – 83%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -0,0;

степень достижения целевого показателя 1.1-1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1-1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1-1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

муниципальной программы составляет 0,75 (3/4)*,* что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (6/6*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (6/6*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 0

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1= 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации

муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,0 х 0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0 х 0,2 =0,6 в связи с чем уровень

реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 № 199 « Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены в неполном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.12.2023 № 227 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2023 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1«Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др.» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | Изготовлены листовки по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | Проводилось распространение методических рекомендаций, памяток и листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  проводится постоянное информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту проживания и на объектах с массовым пребыванием людей на сайте поселения и информационных стендах;  проведенно 6 рейдов по обеспечению охраны общественного порядка; проведено 9 сходов граждан на которых проводилась информационная работа, направленная на усиление антитеррористической защищенности. |  |
| 4 | 1.2.2.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения и их проектов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах | Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенных факторов не установлены. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Разработка и корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Систематизация работы Администрации Михайловского сельского поселения по противодействию коррупции | в Администрации Михайловского сельского поселения утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2022 - 2023 годы, согласно которого проводятся соответствующие практические мероприятия, мероприятия в кадровой работе, в расходовании бюджетных средств, в правовом обеспечении и управлении муниципальным имуществом. |  |
| 8 | 2.2.2.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 3.1.*«*Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Специалистами поселения совместно с командиром казачьей дружины Тацинского района проведены рейды направленные на выявление семей, находящихся в социально-опасном положении |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д.» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение уровня антинаркотической пропаганды | На официальном сайте поселения на информационных стендах размещены листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, в том, числе листовки «Как разблокировать сайт, продающий наркотики» и листовки с номерами служб в которые можно позвонить в случаи выявления продажи или употребления наркотических средств.  Проведено 9 сходов граждан на которых проводилась антинаркотическая пропаганда. |  |
| 12 | 3.3.3.  Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.  «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Основное мероприятие 1.2.  Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  «Противодействие коррупции на территории Михайловского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения и их проектов | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Разработка и корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Михайловского сельского поселения | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Подпрограмма 3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Михайловского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2.  Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д. | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | |
|  | Показатель 1. Уровень освоения бюджетных средств программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Количество проведенных рейдов по обеспечению общественной безопасности при массовых гуляниях; | % | 80 | 83 | 83 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Михайловского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | количество | 0 | 4 | 0 | Необходимости в проведении заседаний не было |
|  | **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Михайловского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 3.1. Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей конопли | % | 80 | 83 | 83 |  |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др.» | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.2.  Контрольное событие подпрограммы | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Михайловского сельского поселения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения и их проектов» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Разработка и корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Михайловского сельского поселения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.2.  Контрольное событие подпрограммы | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Михайловского сельского поселения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.*«*Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д.» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3.3.  Контрольное событие подпрограммы | Х | Х | Х | Х |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Михайловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |