**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»**

**Администрация Михайловского сельского поселения**

 *­*

**Постановление**

**15 июля 2023 года № 95 х.Михайлов**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Михайловскогосельского поселения по состоянию на 01.07.2024 года |

В соответствии с Постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 27.09.2018 № 141.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения», от 16.10.2018 № 160.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных

программ Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.07.2024г.:

1.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры » согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Михайловского сельского поселения на 2022-2030 годы» согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Михайловского сельского поселения Л.С.Присяжнюк

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотре-номуниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1  | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий | Директор Дорохина О.И. | Проведено 206 культурных мероприятия, привлечено 5596,0 человек | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 4875,2 | 4875,2 | 2247,3 | 2627,9 |
| 1.1 | Контрольное событиемуниципальной программы  |  |  | X |  | X |  | X | X |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Директор Дорохина О.И.. | проведение мероприятий, с привлечением большего числа населения |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий | Сайлер С.А. | Проведено 19 спортивных мероприятий Приняло участие 359 человека | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 46,2 | 46,2 | 18,0 | 28,2 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы |  |  | X |  | X |  | X | X |

--------------------------------

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 1полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма -нет |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Долгосрочное финансовое планирование  | Начальник сектора экономики и финансов Н.Н.Бондаренко |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Начальник сектора экономики и финансов Н.Н.Бондаренко |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» отчетный период 1 полугодие 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | освещение улиц | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Повышение качества освещенности улиц поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 865,3 | 865,3 | 271,3 | 594,0 |
| 1.1.2  | озеленение территории | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Создание зелёных зон для отдыха населения.предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3  | прочее благоустройство и содержание территории | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 578,6 | 578,6 | 401,6 | 177,0 |
| 1.1.4. | содержание мест захоронения | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 879,1 | 879,1 | 587,1 | 292,0 |
| 1.1.5. | расходы на финансовое обеспечение мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Расходы на реализацию мероприятий по строительному контролю  | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Повышение качества проводимых работ | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Михайловского сельского поселения» |
| 2.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | Улучшение санитарного состояния территории | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |  | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 222,5 | 222,5 | 146,4 | 76,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ранцевых огнетушителей, помпы |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Работы по первичным мерам пожарной безопасности, приобретение емкостей для воды, расходных материалов к помпе |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 150,0 | 150,0 | 130,0 | 20,0 |
|  | Премирование членов добровольной пожарной дружины |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Страхование добровольных пожарных |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 32,7 | 32,7 | 16,4 | 16,3 |
| 2.1  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 32,7 | 32,7 | 16,4 | 16,3 |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде | Специалист 1 категорииКугатова Д.А. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |  0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка декларации безопасности ГТС | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Страхование ГТС | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 4,6 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |  | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» |
| 1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Специалист 1 категорииШикалова.Н.С | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 16,5 | 16,5 | 1,5 | 15,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | Поощрение членов добровольной народной дружины |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.2  | Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д | Специалист 1 категорииШикалова.Н.С | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Михайловского сельского поселения» |
| 2  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалистН.В.Плешакова | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2  | Разработка и корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Михайловского сельского поселения | Ведущий специалистН.В.Плешакова | Систематизация работы Администрации Михайловского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Подпрограмма 3 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Л.С.Присяжнюк | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д. | Л.С.Присяжнюк | Повышение уровня антинаркотической пропаганды | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Михайловского сельского поселения»

 отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  |
| 1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Специалист 1 категорииШикалова.Н.С | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1613,5 | 1613,5 | 1307,4 | 306,1 |
|  | Подпрограмма 2 «Организация и содержание жилищного хозяйства Михайловского сельского поселения»» |
| 2  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения | Специалист 1 категорииШикалова.Н.С | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 13,0 | 13,0 | 4,2 | 8,8 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения»

 отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского сельского поселения»  |
| 1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | . Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей | Шикалова.Н.С | Повышение информированности, правовой грамотности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения»

 отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения»  |
| 2  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | . Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбрежения | Кугатова Д.А. | Экономия энергоресурсов**.**Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение энергосберегающих светильников, оборудования |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

 отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»  |
| 1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | Шикалова Н.С. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 15.07.2024 г. № 95

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Реализация молодежной политики на территории Михайловского сельского поселения на 2022-2030 годы»

 отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Реализация молодежной политики на территории Михайловского сельского поселения на 2022-2030 годы»  |
|   | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности, нравственного воспитания, пропаганде здорового образа жизни | Шикалова Н.С. | Увеличение охвата молодежи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление информационных материалов направленных на развитие гражданственности, нравственного воспитания, пропаганде здорового образа жизни |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям

.