Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»

Администрация Михайловского сельского поселения

________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 12 октября 2012 года              №100           х. Михайлов

Об утверждении отчетов о ходе работ

по долгосрочным целевым программам

в Михайловском сельском поселении

по результатам за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2011г. № 251 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010  - 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2009 г. № 76« Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010  - 2014 годы», по результатам за 9 месяцев 2012 года  согласно приложению 1к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2009 г. № 77 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2014 годы», по результатам за 9 месяцев 2012 года  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском

сельском поселении на 2011 – 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 г. № 131  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», по результатам за 9 месяцев 2012 года    согласно приложению 3к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2014 годы»», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 года  № 132 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2014 годы», по результатам за 9 месяцев 2012 года  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 года № 130 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», по результатам за 9 месяцев 2012 года  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Михайловского

сельского поселения                                                                   А.И.Данилов

Приложение № 1

к постановлению № 100

от 12.10.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» октября  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 650,4 | 650,4 | 445,3 | 205,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 650,4 | 650,4 | 445,3 | Средства 4 квартала |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 41,2 | 41,2 | 41,2 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 41,2 | 41,2 | 41,2 |  |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 377,2 | 377,2 | 362,2 | 15,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 21,0 | средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 341,2 | 341,2 | 341,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1068,8 | 1068,8 | 848,7 | 220,1 |

403,4

Приложение № 2

к постановлению № 100

от 12.10.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» октября  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сохранение и развитие библиотечного дела-финансовое обеспечение муниципального задания МБУ МСП «Михайловская центральная библиотека поселения» | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 797,2 | 797,2 | 490,9 | 490,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 763,7 | 763,7 | 490,9 | 490,9 Средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 33,5 | 33,5 |  | 33,5 Средства 4 квартала |
| 2. | Сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ МСП «Михайловский сельский Дом культуры» | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | всего | 1943,4 | 1943,4 | 1309,9 | 633,5 |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1840,3 | 1840,3 | 1280,7 | 559,6 средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 73,9 | 73,9 |  | 73,9- средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2740,6 | 2740,6 | 1800,8 | 939,8 |

Приложение № 3

к постановлению № 100

от 12.10.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» октября  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт и содержание объектов водоснабжения в Михайловском сельском поселении | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 533,2 | 533,2 | 395,7 | 137,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 330,5 | 330,5 | 219,2 | 111,3 средства 4 квартала |
|  |  |  |  | бюджет Тацинского района | 202,7 | 202,7 | 176,5 | 26,2 средства 4 квартала |
| 2. | Приобретение насосов, электросчетчиков для скважин | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 160,2 | 160,2 | 68,3 | 91,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 91,9 | 91,9 | 0,0 | 91,9 средства 4 квартала |
|  |  |  |  | бюджет Тацинского района | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 0,0 |
| 3. | Приобретение расходных материалов | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 100,2 | 100,2 | 99,4 | 0,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Тацинского района | 91,8 | 91,8 | 91,1 | 0,7 средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 793,6 | 793,6 | 563,5 | 230,1 |

Приложение № 4

к постановлению № 100

от 12.10.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» октября  2012 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - противоклещевая обработка - проведение обкосов территории | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 33,5 | 33,5 | 16,4 | 17,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 16,4 | 17,1 средства 4 квартала |
| 2. | Осуществление мероприятий по содержанию мест захоронения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 0,0 |
| 3. | Приобретение и установка лавочек, урн, детской площадки | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |

| 4. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах -ликвидация несанкционированных свалок; -содержание муниципального имущеста; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны -другие работы по благоустройству территории -проведение акарицидных обработок | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 379,5 | 379,5 | 271,5 | 108,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | 367,5 | 367,5 | 259,5 | 108,0 средства 4 квартала |
|  |  |  |  | бюджет Тацинского района | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 5. | Изготовление и экспертиза расчетных схем газоснабжения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 421,1 | 421,1 | 191,7 | 229,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 421,1 | 421,1 | 191,7 | 229,4 средства 4 квартала |
| 6. | Приобретение контейнера для мусора | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7. | Приобретение средств оповещения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1005,5 | 1005,5 | 635,0 | 370,5 |

Приложение № 5

к постановлению № 100

от 12.10.2012г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» октября  2012 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение спортивных мероприятий на территории поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 47,2 | 47,2 | 30,7 | 16,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 47,2 | 47,2 | 30,7 | 16,5 средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 47,2 | 47,2 | 30,7 | 16,5 |