

**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»**

**Администрация Михайловского сельского поселения**

*­*

**Постановление**

**08 февраля 2018 года № 26 х.Михайлов**

Об утверждении отчетов об

исполнении планов реализации

муниципальных программ Михайловского

сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года

В соответствии с Постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 12.08.2013 № 110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения», от 16.08.2013 № 111 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных

программ Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018г.:

1.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры » согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского

сельского поселения Л.С.Присяжнюк

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 08.02.2018 г. № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Дорохина О.И. | Проведено 523 культурных мероприятия, привлечено 15068,0 человека | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2425,8 | 2425,8 | 42/818,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Дорохина О.И. | проведение мероприятий, с привлечением большего числа населения |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 08.02.2018 г. № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий | Сайлер С.А. | Проведено 29 спортивных мероприятий Приняло участие 823 человека | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45,5 | 45,5 | 1/30,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 08.02.2018 г. № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма -нет | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов Н.Н.Бондаренко |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов Н.Н.Бондаренко |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 08.02.2018 г. № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» отчетный период 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | освещение улиц | Присяжнюк Л.С | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1005,8 | 1005,8 | 9/945,8 |
| 1.1.2 | озеленение территории | Присяжнюк Л.С | поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19,3 | 19,3 | 2/19,3 |
| 1.1.3 | прочее благоустройство и содержание территории | Присяжнюк Л.С | численность работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения- 4 человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 833,3 | 804,8 | 27/746,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 08.02.2018 г. № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Присяжнюк Л.С. | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18,5 | 18,5 | 3/18,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Присяжнюк Л.С. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17,0 | 17,0 | 1/17,0 |
| 1.1.2 | Приобретение средств оповещения | Присяжнюк Л.С. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16,8 | 16,8 | 1/16,8 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде | Присяжнюк Л.С. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 08.02.2018 г. № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие экстремизму на территории Михайловского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Присяжнюк Л.С. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Изготовление информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | Присяжнюк Л.С. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Н.В.Плешако-ва | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Михайловского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Н.С.Шикалова | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.